## 市级政府投资项目
附表
泰州市2022年市级政府投资项目进度情况月报表（12月份）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年建设计划 |  | 12月份建设进度 |  |  | 10月份建设进度
|  |  | 年度投资 | 年度形象进度 | 当月完成 投 资 | 当年累计 完成投资 | 工程形象进度 | 当月完成 投 资 | 当年累计 完成投资 | 工程形象进度
| 合计72项 | 546609 | 230014 |  | 11705 | 180852 | 78.6265 |  | 115461 |  | 0.50197
一 | 结转项目35项 | 365420 | 158886 |  | 4065 | 143705 | 90.4454 |  | 102690 |  | 0.64631
1 | 体育公园周边整治维修工程 | 4959 | 4219 | 完工。 |  | 3400 | 已完工。 |  | 3400 | 已完工。
2 | 体育公园周边河道整治工程（顶管工程） | 935 | 185 | 完工。 |  | 185 | 已完工。 |  | 185 | 已完工。
3 | 体育公园周边河道整治工程（河道工程） | 4180 | 2780 | 完成杨庄河整治和新开栖霞山河（跃进河至杨庄河段）。 |  | 1530 | 杨庄河段因地方矛盾问题于8月初已经停工暂时停工，其余工程已完工。 |  | 1530 | 杨庄河段因地方矛盾问题于8月初已经停工暂时停工，其余工程已完工。
4 | 体育中心内部景观绿化及铺装整治工程 | 884 | 686 | 完工。 |  | 800 | 已完工。 |  | 800 | 已完工。
5 | 体育中心外部道路（含地下管网）维修及提升改造工程 | 1451 | 747 | 完工。 |  | 425 | 已完工。 |  | 425 | 已完工。
6 | 省运会重要节点及沿线照明提升工程 | 6087 | 5877 | 完工。 |  | 5744 | 已完工。 |  | 5744 | 已完工。
7 | 道板砖系统修复工程 | 884 | 485 | 完工。 |  | 485 | 已完工。 |  | 485 | 已完工。
8 | 海军大道改造工程 | 17355 | 7552 | 完工。 |  | 6155 | 已完工。 |  | 6155 | 已完工。
9 | 2021年城区道路“白改黑”提升改造工程（海陵路） | 33312 | 11822 | 完工。 |  | 10500 | 已完工。 |  | 10500 | 已完工。
10 | 人民西路改造工程 | 1663 | 1210 | 完工。 |  | 1210 | 已完工。 | 170 | 1210 | 已完工。
11 | 凤凰河步道贯通项目 | 4652 | 1599 | 完工。 |  | 3100 | 已完工。 | 200 | 3100 | 已完工。
12 | 市区北部环保保障通道项目 | 9552 | 5000 | 完成工程量的60%。 | 90 | 1150 | 苏红路以东部分水稳完成，孔桥桩基检测完成、苏陈桥东侧桩基完成；完成试验段施工，确定具体施工方案；部分路段沥青二灰铣刨、水稳摊铺。 |  |  | 通扬路桥梁拆除结束，围档搭建；苏红路开工前准备。
13 | 夏庄中桥拆除重建项目 | 1155 | 478 | 完成工程量的70%。 | 80 | 680 | 桥梁上部结构、附属工程、接线道路完成90%。 | 100 | 350 | 进行桥梁下部结构施工。
14 | “精彩家园”品质绿化工程 | 27785 | 14378 | 完工。 |  | 14690 | 已完工。 |  | 14690 | 已完工。
15 | 南干河整治工程 | 5842 | 3842 | 完工。 |  | 3800 | 已完工。 |  | 3800 | 已完工。
16 | 水体岸线自然化率提升工程 | 1203 | 1003 | 完工。 |  | 820 | 已完工 |  | 820 | 完成宫涵河岸线绿化。
17 | 市档案馆外墙改造工程 | 771 | 312 | 完工。 |  | 600 | 已完工。 |  | 600 | 已完工。
18 | 市级机关综合办公楼消防设施改造工程 | 213 | 213 | 完工。 |  | 210 | 已完工。 | 30 | 210 | 已完工。
19 | 市政府大院配电房高压柜维修改造工程 | 229 | 229 | 完工。 |  | 229 | 已完工。 |  | 229 | 已完工。
20 | 市政府办公楼维修改造工程 | 422 | 272 | 完工。 |  | 210 | 已完工。 | 30 | 210 | 已完工。
21 | 公安局视频会议室及体能训练用房改造工程 | 726 | 476 | 完工。 | 89 | 178 | 土建工程进入吸音板安装、地板铺设、吊顶和墙面粉刷，灯具安装阶段工；智能化工程完成设备安装、调试、机房改造。 |  | 33 | 土建工程施工中，智能化工程开展二次招标。
22 | 妇幼保健院 | 73649 | 30000 | 主体封顶。 | 1000 | 38600 | 完成西塔5-8层、东塔8-12层幕墙施工，消防、给排水、暖通等管道施工至9层。 | 1800 | 16016 | 西塔屋顶钢构架施工完成、开始幕墙铝板安装，东塔屋顶钢构架完成30%；2-8层幕墙骨架安装完成80%、墙体粉刷完成85%、西塔5-8层外墙岩棉板粘贴完成、东塔7-12层外墙岩棉板粘贴完成；1-4层地坪清刨、准备地坪施工；水电、消防、暖通等安装施工至4层。
23 | 市人民医院新院区二期工程 | 65850 | 20326 | 完成工程量50%。 | 1100 | 15500 | 女生宿舍、男生宿舍、学术中心、健康管理中心分别施工至主体11层、主体封顶、2层、主体封顶。 | 5000 | 10000 | 工程桩施工及静载检测完毕，降水井已完成25口（共30口），基坑支护完成80%。
24 | 泰州实验学校北校区改扩建工程 | 11944 | 2944 | 完工。 |  | 2944 | 已完工。 |  | 2944 | 已完工。
25 | 田家炳实验中学改扩建工程 | 15393 | 6715 | 主体封顶。 | 100 | 900 | 完成基坑支护90%，土方开挖30%，完成一二区基坑基础垫层施工。 | 300 | 500 | 完成室外强电管道、电缆敷设，三网拆除、铁塔移除、旧天桥拆除，完成塔吊基础施工。
26 | 泰州技师学院学生宿舍改造工程 | 3768 | 1568 | 完工。 |  | 1568 | 已完工。 | 200 | 1568 | 已完工。
27 | 市社会福利中心二期工程（首期） | 30000 | 12618 | 开工建设。 | 1000 | 10000 | 确定施工、监理单位。 |  |  | 可研已报审，待批。
28 | 市殡仪馆扩建项目 | 7611 | 3000 | 主体工程施工。 | 206 | 4032 | 场地平整，完成三通一平。 |  | 3826 | 完成项目规划设计审查，下月初开标确定施工单位。
29 | 青年北路消防站 | 5182 | 3554 | 完工。 | 400 | 2600 | 已完工。 | 100 | 1900 | 综合业务楼北立面真石漆完成，室内天棚无机涂料喷涂完成，走道地砖铺贴完成，屋面空中花园铺装完成，室外道路路基开挖完成80%。
30 | 周山河新城生活垃圾中转站 | 1720 | 1500 | 主体封顶。 |  | 150 | 完成基础承台和基础梁施工。 |  | 150 | 施工前准备。
31 | 凤凰园雨污分流改造 | 3500 | 1149 | 完工。 |  | 400 | 已完工。 |  | 400 | 已完工。
32 | 永兴花园雨污分流改造 | 3628 | 2001 | 完工。 |  | 2600 | 已完工。 |  | 2600 | 已完工。
33 | 泰康二区、三区雨污分流改造 | 2994 | 1554 | 完工。 |  | 1800 | 已完工。 |  | 1800 | 已完工。
34 | 2021年道路交通安全设施建设、维护、管理专项工程 | 2476 | 2376 | 完工。 |  | 2190 | 已完工。 |  | 2190 | 已完工。
35 | 迎春公园人防疏散基地 | 13445 | 6216 | 主体结构完工。 |  | 4320 | 进场施工。 |  | 4320 | 完成项目方案修改并公示结束，正在办理土地和林业砍伐手续。
二 | 新开工项目37项 | 181189 | 71128 |  | 7640 | 37147 | 52.2256 |  | 12771 |  | 0.17955
1 | 省运会“五点一线”园林绿化提升项目 | 5500 | 5500 | 完工。 |  | 2700 | 已完工。 | 800 | 2700 | 已完工。
2 | 体育公园周边道路交通组织提升项目 | 1119 | 1119 | 完工。 |  | 700 | 已完工。 | 180 | 700 | 已完工。
3 | 道路脱空处置改造工程 | 3300 | 3300 | 完工。 | 600 | 2400 | 已完工。 | 300 | 1100 | 螺旋缠绕：鼓楼路完成40%；沟槽开挖：海陵路完成100%、泰州大道完成33.3%、黄河路完成66.6%；注浆：泰州大道完成100%、太湖路注浆完成100%、御园路完成100%、永兴路完成100%、鼓楼路完成100%；热塑成型法：永兴路完成100%。
4 | 凤凰河照明改造工程 | 437 | 437 | 完工。 |  | 400 | 已完工。 |  | 400 | 灯基础坑开挖、灯基础浇筑。
5 | 南官河照明改造工程 | 311 | 311 | 完工。 |  | 311 | 已完工。 |  | 311 | 已完工。
6 | 春明路 | 4588 | 4588 | 完工。 | 600 | 1400 | 道路部分：完成主路水稳层。 路面排水部分：雨水排水支管全部完成。 桥梁部分：桥板梁安装完成；桥面砼铺装层完成。 | 130 | 200 | 道路部分：第一层水泥土施工、碾压整平， 雨水主管道、检查井浇筑、闭水试验完成，钻孔灌注桩完成29根。
7 | 春华路 | 3148 | 3148 | 完工。 | 400 | 800 | 桥梁板梁吊装完成、路床完成约80% | 60 | 130 | 挡土墙完成70%，完成桥台灌注桩8根，污水管道完成40%。
8 | 宣堡港整治工程（高港段） | 9400 | 3000 | 完成工程量的30%。 | 1400 | 2400 | 完成总工程量45% |  |  | 开工建设。
9 | 姜溱河综合整治工程 | 12000 | 4000 | 完成工程量的30%。 | 200 | 200 | 组织施工单位进场，开展清障清杂工作，完成工程量15% |  |  | 开展监理、施工招投标工作。
10 | 幸福闸拆建工程（长江防洪） | 4000 | 1200 | 完成工程量的30%。 | 200 | 200 | 完成河道两侧清障清障，拦河围堰及河道排水等，累计完成总工程量20% |  |  | 开展监理、施工招投标工作。
11 | 南官河泰州船闸闸北段整治工程 | 1700 | 500 | 完成工程量的30%。 | 100 | 1000 | 已完工。 |  |  | 完成仿木桩护岸，河道清淤完成1公里，完成总工程量60%。
12 | 海陵老城区河道清淤轮浚工程 | 891 | 891 | 完工。 |  | 564 | 已完工。 |  |  | 宫涵河清淤已全部完成，稻河河道清淤750米，完成总工程量75%。
13 | 第12届江苏省连云港园艺博览会泰州展园及园事花事项目 | 600 | 600 | 完工。 | 40 | 500 | 完成部分乔灌木栽植、室内铺装。 | 30 | 430 | 完成部分场地整形、主园路广场铺装，部分园路铺装返工。
14 | 市公安局监管场所改造工程 | 1880 | 1880 | 完工。 |  |  | 准备施工招投标。 |  |  | 完成初步设计审查，进行概算评审。
15 | 市中西医结合医院（市公共卫生临床中心）改扩建工程 | 51350 | 3577 | 开工建设。 |  |  | 暂停实施。 |  |  | 完成地震安全评价现场作业、地勘钻孔，做好招标准备，设立规划批前公示牌。
16 | 市疾病预防控制中心检测能力提升工程 | 3545 | 1600 | 完成外部和部分内部改造，累计完成工程量的50%。 |  |  | 确定总承包单位，正进行施工图设计。 |  |  | 提交市住建局设计处审查设计方案、设计任务书和概算。
17 | 市残疾人康复中心改造工程 | 700 | 700 | 完工。 |  |  | 已发布施工招标公告。 |  |  | 完成初步设计和施工图审查，概算已报审。
18 | 市春晖初中新建工程 | 29535 | 10000 | 有地下室部分主体结构施工至二层，无地下室部分主体封顶。 | 2500 | 10000 | 教学楼、行政楼地上主体2层排架搭设，食堂风雨操场地上主体3层施工。 | 1500 | 5000 | 地下室基础施工、食堂、风雨操场主体施工。
19 | 市梅兰幼儿园新建工程 | 13000 | 7000 | 主体封顶。 | 1300 | 2100 | 地下室1段北教学楼西侧顶板砼浇筑，钢筋柱绑扎；地下室2段南教学楼东侧、西侧钢筋绑扎，地下室顶板砼浇筑；地下室 3 段北教学楼东侧模板安装扫尾，加固墙板柱，钢筋绑扎；同步水电专项工程施工。 | 400 | 1000 | 工程桩施工及静载检测完毕，降水井已完成25口（共30口），基坑支护完成80%。
20 | 市二附中南侧出入口工程 | 980 | 980 | 完工。 |  |  | 进场施工。 |  |  | 完成方案审查，可研已报审。
21 | 城市老旧小区燃气管道老化更新改造工程 | 3000 | 393 | 更新改造庭院管道长度3公里、立管长度6.7公里。 |  | 1040 | 已完工。 | 200 | 200 | 户内立管累计完成4.87公里，老旧燃气管道更新改造累计完成5.15公里。
22 | 老城区垃圾中转站升级改造工程 | 740 | 740 | 完工。 |  | 600 | 已完工。 |  | 600 | 完成墙面地面凿除。
23 | 市体育中心方舱医院改扩建工程 | 2000 | 2000 | 完工。 |  | 2000 | 已完工。
24 | 市会展中心方舱医院改扩建工程 | 4500 | 4500 | 完工。 |  | 4500 | 已完工。
25 | 凤城悦天地及周边区域道路和环境改造提升 | 8000 | 800 | 开工建设。 |  |  | 方案报市自然资源规划局审查。
26 | 省运会城市更新工程--中山文化园项目 | 899 | 500 | 完成雨水、绿化工程。 |  |  | 确定施工单位。
27 | 省运会城市更新工程项目--体育为民突破行动二期 | 592 | 592 | 完工。 |  | 592 | 已完工。
28 | 济川路雨水管网改造工程 | 460 | 460 | 完工。 |  | 297 | 已完工。
29 | 市中医院西院区雨污分流改造工程 | 498 | 498 | 完工。 |  | 290 | 已完工。
30 | 凤城河截污行动管网工程 | 3541 | 3541 | 完工。 | 300 | 1700 | 现场雨水管道铺设、胸腔、管顶碎石灰土回填，路面基层砼浇筑。
31 | 市直单位庭院雨污分流改造工程 | 763 | 763 | 完工。 |  | 453 | 已完工。
32 | 市直养护道路管网维修工程 | 1300 | 400 | 开工建设。 |  |  | 确定设计单位。
33 | 引江河应急备用水源地保护区鲍徐桥达标整治项目 | 200 | 200 | 完工。 |  |  | 准备施工招投标。
34 | 泰州军分区综合楼危楼重建 | 3665 | 360 | 开工建设。 |  |  | 旧楼已拆除。
35 | 泰州市民兵装备仓库安全改造工程 | 350 | 250 | 完成轻武器射击靶场建设。 |  |  | 概算编制，施工图设计。
36 | 泰州市水上搜救中心应急搜救远程指挥中心和备勤用房 | 1797 | 400 | 开工建设。 |  |  | 概算编制，施工图设计。
37 | 公安局后勤设施改造 | 900 | 400 | 开工建设。 |  |  | 概算编制。

## 国有企业投资
泰州市2022年国有企业投资项目进度情况月报表（12月份）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年建设计划 |  | 12月份建设进度 |  |  | 10月份建设进度 |  |  | 9月份建设进度
|  |  | 年度投资 | 年度形象进度 | 当月完成 投 资 | 当年累计 完成投资 | 工程形象进度 | 当月完成 投 资 | 当年累计 完成投资 | 工程形象进度 | 当月完成 投 资 | 当年累计 完成投资 | 工程形象进度
| 合计28项 | 1105075 | 288525 |  | 35226 | 249911 | 86.6168 | 13834 | 205521 |  | 12251 | 192887 |  | 71.2316
一 | 结转项目24项 | 1095739 | 283366 |  | 33560 | 245582 | 86.666 | 13657 | 204871 |  | 12101 | 192414 |  | 72.2991
1 | 姜堰南绕城（盐靖高速至新229省道段）快速化改造 | 314362 | 40000 | 主体工程施工。 | 7381 | 44856 | 起点段至上海路、紫石路至新229省道段桥面具备通行条件，约占G328主线的2/3。桥梁主体结构、桥面铺装、护栏全部完成，桥面沥青完成全线95%；路基工程累计完成80%，水稳累计完成形象进度的70% ，道路沥青摊铺完成20%。 | 3360 | 33542 | 项目标头起点段至上海路桥面具备通行条件，约占G328主线的1/3；雨污水管道主管道施工累计完成96%；桩基施工累计完成100%；承台施工累计完成100%；墩柱累计完成100%；盖梁施工累计完成99%；箱梁预制累计完成100%；箱梁安装累计完成90%；互通匝道现浇箱梁累计完成100%；主路现浇箱梁累计完成100%，桥面铺装完成70%，护栏完成65%，路基工程累计完成65%，水稳累计完成50% ，沥青摊铺完成20%。 | 2951 | 30182 | 起点段至上海路桥面附属设施已安装完成，具备通行条件，通车长度约占G328主线的1/3。雨污水管道主管道施工累计完成92%；桩基施工累计完成100%；承台施工累计完成99%；墩柱累计完成99%；盖梁施工累计完成96%；箱梁预制累计完成100%；箱梁安装累计完成87%；互通匝道现浇箱梁累计完成100%；主路现浇箱梁累计完成94%，桥面铺装完成65%，护栏完成61%，路基工程累计完成35%，水稳累计完成19% ，沥青摊铺完成9%。 | #VALUE!
2 | 姜高公路改扩建工程 | 113083 | 30000 | 主体工程施工。 | 6761 | 34021 | 公路部分清表完成96%，路基土方完成78.6%，水稳底基层完成81.6%，水稳基层完成23.6%，沥青下面层完成0.58%，路缘石安装40.3%，桥梁桩基完成236根，占比58%，承台完成10个，占比59%，墩柱完成120根，占比51%，盖梁完成65个，占比56%，箱梁预制完成190片，占比65%，箱梁预制完成190片，占比65%，空心板预制完成288片，占比50%，悬浇梁完成7块，占比16%，桥面铺装完成5联，占比15%，混凝土护栏完成616米，占比12%，挡土墙完成854米，占比50%，圆管涵倒虹吸完成58道，占比90%。 | 2531 | 25146 | 完成工程量的26.7%，其中公路部分清表完成50.8万平方米，占比96%；路基土方完成100.47万平方米，占比78%；水稳底基层完成17.7万平方米，占比44.2%；水稳基层完成8.6万平方米，占比8.8%；桥梁桩基完成236根，占比58%；承台完成10个，占比59%；墩柱完成120根，占比51%；盖梁完成58个，占比50%；梁板预制完成295片，占比34%；箱梁预制完成94片，占比32%；挡土墙完成584米，占比34%；圆管涵倒虹吸完成50道，占比78%。 | 2300 | 22615 | 整体形象进度完成约24.7%。其中路基土方完成81.65万方，占比63%；水稳底基层完成4.64万吨，占比23.7%；桥梁桩基完成236根，占比58%；承台完成10个，占比59%；墩柱完成120根，占比51%；盖梁完成45个，占比39%；板梁预制完成287片，占比33%；圆管涵倒虹吸完成50道，占比78%。 | #VALUE!
3 | 东风北路快速化改造 | 322523 | 60000 | 迎宾路-站前路完成高架桥50%，地面桥梁30%。 迎宾路-永兴路开工建设。 | 9500 | 44529 | 迎宾路-站前路段完成新通扬运河桥主墩4个0#块件、5联箱梁浇筑施工，高架桥完成至56%。老东河桥梁板预制、左幅异形板板梁浇筑完成，地面桥梁完成35%；迎宾路-永兴路段防撞护栏拆除、桩位障碍物破除清理。 | 1129 | 19029 | 本月完成灌注桩26根，累计完成590根，承台10座，累计完成 127座，墩柱15座，累计完成121座，17、30Z、28Z箱梁顶板浇筑3联，累计完成11联箱梁全部浇筑，老东河桥左幅墩桩接桩，立柱施工完成，左幅 0#、3#台帽完成，左幅 1#、2#盖梁完成，盖板浇筑85块，累计完成205块；南段完成临时设施搭设。 | 3000 | 17900 | 继续新通扬运河桥、高架桥施工，完成一联现浇箱梁的混凝土浇筑，同步进行管线迁改施工；南段图纸会审、编制交通组织方案。
4 | 永晖路西延 | 1815 | 1500 | 完成车行道沥青摊铺。 |  | 90 | 为配合梅兰幼儿园建设，暂停施工。 |  | 90 | 为配合梅兰幼儿园建设，暂停施工。 | 10 | 90 | 排水管材进场并完成检测，局部路基土方开挖及外运。
5 | 桂语路 | 1604 | 1300 | 完成车行道沥青摊铺。 | 30 | 280 | 排水管道施工完成 100%，灰土施工完成 75%。 | 100 | 200 | 排水管道施工完成90%，灰土施工完成6%。 | 20 | 100 | 排水管道正在施工。
6 | 听澜路 | 1206 | 900 | 完成车行道沥青摊铺。 |  | 100 | 为配合梅兰幼儿园建设，暂停施工。 |  | 100 | 为配合梅兰幼儿园建设，暂停施工。 | 20 | 100 | 施工围堰完成，完成首节钢筋笼制作。
7 | 周山河景观步行桥 | 9801 | 7801 | 完工。 |  | 7801 | 已完工。 |  | 7801 | 已完工。 |  | 7801 | 已完工。
8 | 环凤城河轻商业布点工程 | 4000 | 1600 | 完成2-3个布点。 |  | 300 | 已完工。 | 100 | 300 | 已完工。 |  | 200 | 原托馥咖啡项目方案已报市自规局审批，正按专家意见进行优化。
9 | 凤城河外环游步道贯通一期工程 | 4310 | 3710 | 完工。 |  | 1600 | 已完工。 | 200 | 1600 | 已完工。 | 100 | 1400 | 除文昌桥下啤酒吧、海宁桥敬亭桥浮箱步道安装外已全部完成。
10 | 凤城河水上旅游环线配套工程 | 850 | 650 | 完工。 |  | 600 | 已完工。 |  | 600 | 已完工。 |  | 600 | 已完工。
11 | 金融广场环境及商业动线提升 | 1980 | 1380 | 完工。 |  | 1380 | 已完工。 |  | 1380 | 已完工。 |  | 1380 | 已完工。
12 | 泰福里商铺改造及商业装饰 | 16000 | 13500 | 完工。 |  | 13500 | 已完工。 |  | 13500 | 已完工。 |  | 13500 | 已完工。
13 | 黄河路综合体停车场 | 15000 | 2000 | 完成公交停车场建设。 |  | 2000 | 已完工。 |  | 2000 | 已完工。 |  | 2000 | 已完工。
14 | 周山河公交停保场 | 15000 | 2000 | 完成公交停车场建设。 |  | 2000 | 已完工。 |  | 2000 | 已完工。 |  | 2000 | 已完工。
15 | 凤凰东路南侧景观绿化工程（城投集团） | 2480 |  | 完成工程量的30%。 |  |  | 项目暂缓实施。 |  |  | 项目暂缓实施。 |  |  | 项目暂缓实施。
16 | 凤凰东路南侧景观绿化工程（交通产业集团） | 7500 |  | 完成工程量的30%。 |  |  | 项目暂缓实施。 |  |  | 项目暂缓实施。 |  |  | 项目暂缓实施。
17 | 武警泰州支队机关和教导队整体迁建 | 24800 | 16000 | 主体封顶。 | 2100 | 15000 | 主体封顶，内部装修、室外道路管网均完成70%。 | 1400 | 10600 | 1#楼外墙真石漆粉刷；2#、3#、4#、5#、外墙真石漆完成；室内装修。 | 1000 | 9200 | 1#楼主体验收，2#楼外墙真石漆粉刷，3#、4#真石漆完成、室内龙骨安装，场地平整。
18 | 第五人民医院 | 34868 | 11868 | 完工。 | 10 | 11840 | 已完工。 | 10 | 11830 | 完成护坡工程。 | 400 | 11720 | 完成河道整治设计图纸审查，正在进行施工招标文件及招标控制价的编制；土建、内装、外装、安装工程扫尾，各专业设备安装、调试，完成室外雨污水管网施工，室外道路沥青 摊铺准备，绿化景观完成90%。
19 | 国家中医药传承创新工程重点中医医院（泰州市中医院新院区二期工程）项目 | 29468 | 6268 | 完工。 |  | 5750 | 已完工。 | 300 | 5750 | 已完工。 | 300 | 5750 | 已完工。
20 | 凤凰小学南校区新建工程 | 22900 | 12900 | 完工。 |  | 19000 | 已完工。 | 1000 | 19000 | 已完工。 | 1000 | 19000 | 已完工。
21 | 人民医院南侧幼儿园 | 6200 | 5200 | 完工。 | 100 | 3150 | 地下室环氧地坪施工完成，室外雨污水施工完成，室内栏杆扶手施工完成，围墙土建施工完成，室外绿化树种植60%。 | 100 | 3000 | 内外墙阳角收口、外墙腻子完成，内墙刮白完成80%，屋面完成70%工程量。 | 200 | 2900 | 内外墙抹灰、保温层施工、门窗框安装完成，屋面完成1/3工程量。
22 | 海军大道南侧幼儿园 | 6985 | 5785 | 完工。 | 100 | 3600 | 外墙油漆完成80%，内墙油漆完成90%，门窗安装完成90%，管网完成60%，通风完成80% | 1000 | 3300 | 完成一层室内地下室顶板回填土区域防水、保护层、地坪浇筑施工，完成三层室内粉刷，二层完成95%，地下室顶棚施工完成50%，二层顶棚施工完成80%，外墙保温板铺贴完成30%、附框安装完成80%。 | 300 | 2300 | 主体结构封顶，二次结构完成80％，屋面聚氨酯防水涂料完成70％。
23 | 生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 70191 | 10191 | 完工。 | 7500 | 23157 | 已完工。 | 2427 | 35661 | 已点火烘炉试运行。 | 500 | 33234 | 已点火烘炉。 | #VALUE!
24 | 垃圾分类收集后端处理工程项目 | 68813 | 48813 | 完工。 | 78 | 11028 | 临设主体工程已竣工，部分施工道路正在进行路基施工。 |  | 8442 | 办理用地手续。 |  | 8442 | 办理用地手续。 | #VALUE!
二 | 新开工项目4项 | 9336 | 5159 |  | 1666 | 4329 | 83.9116 | 177 | 650 |  | 150 | 473 |  | 12.5993
1 | 海姜结合片区经五路 | 2818 | 1400 | 完成工程量的50%。 | 464 | 1409 | 完成污水管道施工，路基完成70%。 |  |  | 完成清表、场地平整。 |  |  | 进场施工。
2 | 海姜结合片区永兴路 | 2518 | 1259 | 完成工程量的50%。 | 472 | 1260 | 完成污水管道施工，路基完成75%。 |  |  | 完成清表、场地平整。 |  |  | 进场施工。
3 | 海姜结合片区王墩河路 | 3000 | 1500 | 完成工程量的50%。 | 530 | 1060 | 完成路基、水稳施工。 | 47 | 450 | 完成污水管道施工，雨水管道施工完成50%。 | 80 | 403 | 污水管道施工完成30%。
4 | 泰来面粉厂工业遗址文化复兴项目二期工程 | 1000 | 1000 | 完工。 | 200 | 600 | 完成7号、8号楼室内墙体加固、屋面望板、防水、屋架加固，完成11号楼室内墙体加固，其他楼栋正在施工。 | 130 | 200 | 完成工程量的45%。 | 70 | 70 | 进场施工。
| 东风北路 | 60000 | 35029
| 垃圾分类后端 | 48813 | 9850
| 妇幼保健院 | 30000 | 17616
| 永兴花园 | 2001 | 2600
| 宣堡港 | 3000 | 700
| 春晖初中 | 10000 | 7500
|  | 153814 | 73295 | 0.47652